1. Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ người 10 giờ, nên nhóm sử dụng Velocity tham khảo 16 SP kết hợp Capacity thực tế để dự báo khối lượng Sprint phù hợp, không xem Velocity là cam kết.

2. Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Người dùng có thể tìm trạm sạc phù hợp, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc thành công với mã xác nhận, giúp hạn chế tình trạng đến trạm nhưng hết chỗ.

3. Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cần thiết để người dùng đặt trước vị trí sạc và nhận mã xác nhận. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hạn chế hủy sát giờ chưa được thống nhất, cần làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra thông tin trạm, khung giờ và xe được chọn | Xác định thông tin đặt sạc hợp lệ và khung giờ còn chỗ | 4 |
| 2 | Xử lý đặt chỗ, ngăn trùng lịch và tạo mã xác nhận | Lịch sạc hợp lệ được lưu, không có hai lịch trùng vị trí và thời gian | 6 |

4. Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Đường thực tế chậm hơn đường lý tưởng trong phần lớn Sprint: đến ngày 7, nhóm còn 8 SP trong khi đường lý tưởng chỉ còn 3,3 SP. Điều này cho thấy tiến độ đang bị chậm và có nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn.

2. Hành động tại Daily Scrum ngày 7

Nhóm nên trao đổi để xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tập trung phối hợp xử lý các phần việc còn vướng của CS02 và CS03, đồng thời ưu tiên hoàn thành các tiêu chí nghiệm thu quan trọng. Với 8 SP còn lại và chỉ 3 ngày, nhóm cần đánh giá khả năng hoàn thành thực tế hằng ngày và phối hợp với Product Owner nếu cần điều chỉnh phạm vi Sprint mà vẫn bảo đảm mục tiêu giá trị đã thống nhất.